# ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل

# المالك

# وزارة البلديات والإسكان - بلدية محافظة الخرج

# المقاول

# مؤسسة اعمار الفرعة للمقاولات العامة

# المشروع

# تشغيل وصيانة مباني ومرافق بلدية الخرج وملحقاتها

# مدة المشروع

60 شهر

جدول المحتويات :

| م | المحتوى | رقم الصفحة |
| --- | --- | --- |
| 1 | الغلاف .......................................................................................... | 1 |
| 2 | جدول المحتويات ............................................................................... | 2 |
| 3 | تعريف بالمشروع والهدف منه................................................................. | 3,4,5 |
| 4 | الكادر الفني للمشروع........................................................................... | 6,7,8 |
| 5 | الآلات والمعدات والأدوات..................................................................... | 9 |
| 6 | إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة..................................................... | 10 |
| 7 | إدارة وضمان الجودة........................................................................... | 11,12,13 |
| 8 | مراحل العمل وطريقة تنفيذ الاعمال ......................................................... | 13,14 |

أولاً : تعريف بالمشروع والهدف منه :

يشمل هذا المشروع تقديم خدمات متكاملة للتشغيل والصيانة لكافة الأصول التابعة لبلدية محافظة الخرج.  يشمل نطاق العمل في هذا المشروع تقديم خدمات متكاملة (7/24) للتشغيل والصيانة الوقائية والطارئة لكافة المكونات الإنشائية، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، صيانة التكييف المركزي (Chillers) ووحدات مناولة الهواء (AHU)، المصاعد، البوابات الإلكترونية، شبكات المياه والتحلية والصرف الصحي، بالإضافة إلى أنظمة السلامة والحرائق وإدارة نظام التحكم في المباني (BMS) والنظافة التابعة للمرافق.‬

‬

الهدف من المشروع :‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬

تتمثل الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمشروع في الآتي:

  استدامة وتأمين الأصول: الحفاظ على الحالة الإنشائية والفنية لجميع مرافق ومباني البلدية من خلال تطبيق برامج الصيانة الوقائية الدورية المجدولة (PPM) لتقليل الأعطال الفجائية إلى صفر.

  الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمة: تفعيل غلق بلاغات الأعطال الحرجة (تصنيف أ - مثل تعطل التكييف المركزي، انقطاع الكهرباء والماء) لتبدأ الاستجابة الفورية للموقع خلال 30 دقيقة والإصلاح الجذري خلال 3  إلى 4 ساعات كحد أقصى لمنع تعطل مصالح المواطنين والموظفين.

  تفعيل الأنظمة الذكية والتحول الرقمي: ربط وتفعيل أنظمة إدارة المباني (BMS) وإطلاق نظام إدارة أعمال الصيانة والتشغيل إلكترونياً (CMMS) خلال أول شهر من استلام الموقع لأرشفة وتتبع أوامر العمل إلكترونياً وبث لوحات قيادة (Dashboards) حية لجهاز الإشراف.

- الجودة والسلامة المستدامة (HSE & QA): توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر الإنشائية والكهربائية لموظفي وزوار البلدية مع رفع مستوى النظافة والتعقيم المستمر والالتزام بشروط الأداء المعتمدة من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي.‬‬

ثانيا : المعالم الرئيسية للمشروع :

| م | اسم المعلم / المخرج | الفترة الزمنية | الوصف / المهام |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بدء المرحلة التحضيرية وتجهيز الخطط الفنية | الشهر الأول قبل استلام الموقع | يتم تحديد كامل الجهاز الفني الإلزامي وآلياته، وتقديم خطط الصيانة الوقائية والطارئة لاعتمادها من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية. |
| 2 | التنسيق الميداني واستكمال التجهيزات (الفترة التحضيرية الثانية) | الشهر الثاني قبل استلام الموقع | الوقوف على الطبيعة والتنسيق مع جهاز المقاول السابق لمعرفة أساليب العمل وطرق التشغيل دون احتساب تكاليف إضافية خارج مدة العقد المستمرة. |
| 3 | توقيع محضر استلام الموقع رسميًا والبدء الفعلي | تاريخ استلام الموقع المحدد من البلدية | التوقيع الرسمي على محضر تسليم الموقع والبدء الفعلي في تنفيذ خطط الصيانة المعتمدة، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية التحديثية وعمل جولة نفي الجهالة. |
| 4 | تنفيذ الأعمال محل العقد وتقديم التقارير والمستخلصات الدورية | معلم مستمر طوال الـ 1825 يوماً | تشغيل وصيانة الأنظمة (HVAC, Chillers, AHU)، ورفع التقارير والمستخلصات الشهرية، وتلافي ملاحظات جهاز الإشراف ومراقبة مؤشرات الأداء KPIs.‬‬ |
| 5 | إغلاق العقد والتسليم النهائي للمشروع | اليوم (1825) من تاريخ المباشرة | تسليم جميع مواقع ومرافق بلدية الخرج المحددة بالإحداثيات إلى الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والمقاول الجديد بكامل حالتها التشغيلية الفعالة. |

### معالم نجاح المشروع :‬
١. معلم إنهاء الفترة التحضيرية واعتماد طاقم العمل (Mobilization Gates)

- الوصف الفني: النجاح في إغلاق المرحلة التحضيرية الممتدة لـ (60) يوماً ميلادياً تسبق استلام الموقع (والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد الأساسية البالغة 1825 يوماً).

- المتطلب التعاقدي: يتجزأ هذا المعلم إلى نقطتي فحص:

  - خلال الشهر الأول: تجهيز وتقديم كامل إمكانيات المقاول من معدات وآليات إلزامية موديل 2024 (مثل دينة قلاب بنظام هيدروليك غمارتين، سيارات رافعة سلة ارتفاع 12 متر، وسطحة نقل عام)، مع تقديم السير الذاتية للجهاز الإداري والهندسي الإلزامي (مدير مشروع بخبرة 8 سنوات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس مدني)، واعتمادهم رسمياً من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية.

  - خلال الشهر الثاني: الوقوف على الطبيعة والتنسيق التشغيلي مع المقاول السابق لضمان استمرارية تقديم الخدمة وعدم انقطاعها.

- الأثر: حماية المشروع من الغرامة الفورية البالغة (500) ريال يومياً عن عدم تواجد أي فرد من الإمكانيات البشرية أو الآلية الإلزامية منذ اليوم الأول للمباشرة.

### ٢. معلم التفعيل الميداني لنظام الأتمتة والربط الإلكتروني (CMMS / BMS Integration)

- الوصف الفني: إنجاز التفعيل الكامل لنظام إدارة أعمال الصيانة والتشغيل إلكترونياً ( CMMS )، وربطه مع نظام إدارة المباني ( BMS) القائم في الموقع.

- المتطلب التعاقدي: يجب إنهاء هذا الربط والاعتماد خلال أول شهر من تاريخ استلام الموقع. يتطلب هذا المعلم أتمتة الدورة المستندية بحيث يتم توليد أوامر العمل ( Work\ Orders ) تلقائياً فور صدور إنذارات الأعطال من نظام الـ  BMS ، مع توفير تطبيق جوال للفنيين يدعم التوثيق الميداني بالصور الفوتوغرافية وتحديد الموقع الجغرافي (GPS ). ‬‬

- الأثر: يعتبر هذا المعلم البوابة الرئيسية لرصد جودة التقارير وسرعة الاستجابة، وتفادي غرامات تأخير تقديم برامج الصيانة الشهري البالغة (500) ريال.

### ٣. معلم تسليم خطط التطوير الفنية والتشغيلية (Technical Handover Plans)

- الوصف الفني: إعداد واعتماد الإجراءات التشغيلية المحدثة وخطط الصيانة الوقائية والطارئة لكافة أنظمة المباني والمرافق.

- المتطلب التعاقدي: يلتزم المتعاقد بتقديم هذه الخطط للاعتماد من الجهة المشرفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تسليم الموقع. وتشمل الخطط: أنظمة التكييف المركزي ( Chillers )، أنظمة السلامة ومكافحة الحريق، خطة إدارة العقد (المخاطر والمطالبات والفوترة)، وخطة السلامة والصحة والبيئة .‬‬

- الأثر: عدم الالتزام بتقديم هذه المخططات والدراسات خلال 30 يوماً يفعل غرامة فورية بقيمة (500) ريال عن كل يوم تأخير.

### ٤. معلم الامتثال لمعايير الجودة والزمن للأنظمة التخصصية الحرجة (Critical KPIs)

- الوصف الفني: تحقيق واستدامة الاستجابة التشغيلية الكاملة لأعطال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية الحاكمة في المبنى الرئيسي والحدائق والمرافق التابعة.

- المتطلب التعاقدي: يُقاس نجاح هذا المعلم دورياً عبر الالتزام بالمحددات الصارمة في جدول الحسميات لبلدية الخرج، وأبرزها:

  - إ صلاح أي عطل كلي أو جزئي في التكييف المركزي للمبنى الرئيسي ‬خلال (4) ساعات كحد أقصى لمنع تفعيل الغرامة الفورية البالغة (500 ) ريال. ‬

  - إصلاح أعطال المصاعد البوابات الأوتوماتيكية خلال (24) ساعة كحد أقصى لمنع تطبيق الغرامات الفورية.

  - تأمين وتشغيل وإجراء الصيانة الدورية لمجموعات التوليد الاحتياطية وأنظمة الإنذار المبكر وإطفاء الحريق بموجب شهادات معتمدة.

- الأثر: يمثل هذا المعلم العمود الفقري لتقييم الأداء الفني وحماية المشروع من غرامات التقصير التشغيلي.

### ٥. معلم استدامة التقييم الشهري للمستخلصات فوق حد الأمان (EXPRO Score Gate)

- الوصف الفني: المحافظة على نتيجة التقييم الشهري لأداء المتعاقد الصادر عن لجنة التقييم بالبلدية ضمن نطاق الأمان المالي.

- المتطلب التعاقدي: الالتزام بمعايير مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي، بحيث لا تقل نقاط التقييم شهرياً عن (70)  نقطة كحد أدنى مقبول نظاماً.

- الأثر: يعتبر هذا هو المَعْلَم الأسمى لحماية تدفقات المقاول النقدية؛ لأن الحصول على تقييم أقل من 70% (تصنيف ضعيف) للمرة الأولى يفعل ح حسماً مالياً بقيمة 10% من قيمة المستخلص الشهري مع الإنذار الأول، وتكرار الهبوط عن هذا المعلم للمرة الثالثة يمنح البلدية الحق القانوني في البدء بإجراءات سحب المشروع، فسخ العقد، ومصادرة الضمان النهائي.

ثالثًا : الكادر الفني للمشروع

| #### الرقم | #### المسمى الوظيفي التعاقدي | #### العدد الإلزامي | #### سنوات الخبرة المطلوبة | #### المهام الرئيسية ‬‬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير المشروع (Project Manager) | 1 | لا تقل عن 8 سنوات | إدارة شؤون المشروع بالكامل، التوجيه الاستراتيجي، والتمثيل النظامي للمقاول أمام جهاز الإشراف بالبلدية (مؤهل بكالوريوس هندسة).. |
| 2 | مدير العمليات ونائب مدير المشروع | 1 | لا تقل عن 8 سنوات | المتابعة الميدانية اليومية، التنسيق بين فرق الطوارئ، وإدارة جداول الصيانة عبر نظام الحاسب الرقمي. |
| 3 | مهندس ميكانيكا (Mechanical Engineer) | 1 | لا تقل عن 8 سنوات | الإشراف على صيانة وتشغيل التكييف المركزي (Chillers)، المضخات الأفقية والرأسية، ومحطات تحلية المياه. |
| 4 | مهندس مدني (Civil Engineer) | 1 | لا تقل عن 8 سنوات | الإشراف على صيانة الأعمال المعمارية، ترميم التشققات والتصدعات بالأسطح والمباني، ومعالجة فواصل الأرضيات. |
| 5 | مهندس كهرباء (Electrical Engineer) | 1 | لا تقل عن 8 سنوات | الإشراف على لوحات التوزيع الكهربائية، المولدات الاحتياطية، شبكات الإنارة، وأنظمة التأريض والسلامة. |
| 6 | ضابط اتصال (عمالة وطنية سعودية) | 3 | شهادة الثانوية كحد أدنى | استقبال بلاغات الأعطال وتنسيقها مع غرفة التحكم بالبلدية وتوجيه فرق الطوارئ على مدار الساعة. |
| 7 | فني كهرباء | 3 | لا تقل عن 6 سنوات | صيانة التمديدات، إصلاح الأعطال الشاملة والجزئية في شبكات الإنارة واللوحات، وتغيير المفاتيح والقواطع التالفة. |
| 8 | فني عمليات تقنية معلومات | 1 | لا تقل عن 5 سنوات | إدارة وتشغيل نظام الصيانة الإلكتروني متكامل الارتباط (CMMS) وتوليد أوامر العمل وتحديثها تلقائياً. |
| 9 | رسام أوتوكاد وبرامج تصميم | 1 | لا تقل عن 5 سنوات | رفع المقاسات وتحديث المخططات الهندسية والمخططات حسب التنفيذ (As-Built Drawings) فور إنهاء أعمال الاستبدال والترميم. |
| 10 | مراقب فني | 4 | لا تقل عن 5 سنوات | الجولات الميدانية اليومية لرصد ومراقبة جودة تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة للمباني الخدمية والحدائق. |
| 11 | فني تبريد وتكييف | 4 | لا تقل عن 3 سنوات | صيانة مكيفات السبليت والشباك والكونسيلد، تنظيف الفلاتر، وشحن غاز التبريد بالمرافق. [. |
| 12 | فني تكييف مركزي (أنظمة Chillers) | 1 | لا تقل عن 3 سنوات | الفحص التخصصي لضواغط المبردات (Compressors) بسعة 280 طن، فحص صمامات التمدد، وضبط لوحات التحكم الآلي للـ Chiller. |
| 13 | سباك | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | صيانة مواسير المياه، المحابس، السيفونات، معالجة انسدادات شبكات الصرف الصحي، وصيانة تصريف الأمطار والري. |
| 14 | نجار | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | صيانة وإصلاح واستبدال الأبواب الخشبية، المفصلات، الأقفال العادية، والسلندرات بمباني البلدية. |
| 15 | دهان | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | معالجة الشقوق العميقة، وتنفيذ أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للجدران والأسقف حسب الألوان المعتمدة. |
| 16 | مبلط | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | صيانة واستبدال بلاط الأرضيات، الرخام، الجرانيت، البورسلان، والأنترلوك بمختلف المقاسات في الممرات والمباني. |
| 17 | مليس وفني ديكور | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | إصلاح وتغيير الأسقف المستعارة من الجبس بورد، الحوائط الجبسية المزدوجة، وأعمال الديكور المتضررة. |
| 18 | لحام | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | أعمال لحام الكهرباء والغاز للبوابات الحديدية، الأسوار، الحمايات المعدنية، وإصلاح التالف منها. |
| 19 | بنا | 2 | لا تقل عن 5 سنوات | أعمال بناء واستبدال البلوكات الإسمنتية، صيانة غرف المضخات، البيارات، وترميم غرف التفتيش والمناهل. |
| 20 | مساح | 1 | لا تقل عن 3 سنوات | أعمال الرفع المساحي الدقيق لجميع مرافق نطاق العقد، والعمل على أجهزة المساحة وتحديث المخططات. |
| 21 | سائق نقل ثقيل | 5 | رخصة نقل ثقيل سارية | قيادة المعدات والآليات الإلزامية بالمشروع (الدينات القلابة الهيدروليكية، سيارات رافعة السلة، والسطحات 5 طن). |
| 22 | عمالة عادية مساندة | 15 | مهارات عامة في التنظيف | تنظيف الواجهات والأسطح الزجاجية، نقل المواد، مساندة الفنيين، وتنظيف مخلفات الصيانة فوراً. |
| - | إجمالي عدد الكادر البشري الإلزامي | 55 عنصر تشغيلي | - |  |

رابعََا  : الآلات والمعدات والأدوات:

| م | مسمى المعدة / الآلية | العدد الإلزامي | المواصفات الفنية المطلوبة | الاستخدام والربط التشغيلي بفرق العمل والـ KPIs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سيارة رافعة سلة (Boom Truck / Cherry Picker) | 2 | موديل 2024 أو أحدث، ارتفاع الرافعة لا يقل عن 12 متر مع سلة معزولة كهربائياً. | تُستخدم بواسطة "فنيي الكهرباء" لصيانة كشافات الإنارة الجدارية المرتفعة، والواجهات، وإصلاح كشافات الساحات والحدائق. |
| 2 | دينة قلاب (Dump Truck) | 2 | موديل 2024 أو أحدث، حمولة 4-5 طن، مزودة بنظام هيدروليكي للتفريغ، غمارة أو غمارتين. | تُستخدم بواسطة "العمالة العادية والبنائين" لنقل مخلفات الصيانة، الأنقاض، ومواد البناء من غرف التفتيش والترميمات. |
| 3 | سيارة سطحة نقل عام (Flatbed Truck) | 1 | حمولة لا تقل عن 5 طن، مزودة بورنش سحب هيدروليكي سعة 3 طن كحد أدنى. | تُستخدم لنقل المعدات الثقيلة، محركات التكييف التالفة، المولدات الاحتياطية عند الحاجة للصيانة الخارجية، ونقل الأنابيب الكبرى. |
| 4 | سيارات خدمة وفحص ميداني (Service Vans) | 5 | سيارات نقل صغيرة (فان أو بيك أب) موديل حديث، مجهزة بأرفف داخلية لتنظيم العدّد اليدوية. | مخصصة لتنقل فرق الطوارئ (الكهرباء، السباكة، التكييف، التبريد) بين مباني البلدية الفرعية والمرافق لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الـ CMMS. |
| 5 | كمبروسر غسيل ضغط عالي (High-Pressure Washer) | 3 | ضغط لا يقل عن 150 بار، يعمل بالكهرباء أو الديزل، مزود بخراطيم وفوهات تدفق متعددة. | يُستخدم بواسطة "فنيي التكييف والعمالة" لغسيل وتنظيف ملفات المكثفات للـ Chillers ووحدات مناولة الهواء (AHUs) لمنع ارتفاع الضغط. |
| 6 | ماكينة تسليك مجاري وتطهير وضخ (Drain Jetting Machine) | 2 | ماكينة ضغط عالي متخصصة لتسليك الأنابيب والمناهل، مزودة بخرطوم مرن بطول 30 متر ورؤوس تفتيت الدهون. | تُستخدم بواسطة "فنيي السباكة" لفتح الانسدادات المستعصية في شبكات الصرف الصحي للمباني ومناهل التفتيش الخارجية فوراً. |
| 7 | أجهزة الرفع المساحي والمخططات (Surveying Equipment) | 1 | جهاز محطة متكاملة (Total Station) حديث، وجهاز ميزان القامة (Leveling Instrument). | تُستخدم بواسطة "المساح ورسام الأوتوكاد" لرفع وتحديث مخططات مباني البلدية ومرافقها وإعداد رسومات الـ As-Built. |
| 8 | ماكينة لحام متنقلة (Welding Machine) | 2 | قوة لا تقل عن 400 أمبير، تعمل بالكهرباء أو مولد ديزل مستقل، مجهزة بكابلات السلامة والماسكات. | تُستخدم بواسطة "اللحامين" لإجراء إصلاحات الأبواب الحديدية، الأسوار، المظلات، وحمايات النوافذ بموقع العمل. |

خامسًا : إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة:

| م | الإجراء / البند | وصف التنفيذ وآلية المطابقة التشغيلية | الدورية |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مهمات الوقاية الشخصية (PPE) | إلزام جميع الفنيين والعمال في مواقع العمل والحدائق بارتداء الزي الرسمي الموحد المحدد من قِبل البلدية ومهمات الوقاية الكاملة (خوذة، حذاء سلامة، قفازات، سترة عاكسة) حسب طبيعة العمل الفنية. • أثر الضوابط: عدم الالتزام يُعرض المقاول لغرامة فورية قدرها 50 ريالاً عن كل عامل (ويُعد العامل متغيباً عن العمل). | يومي (مستمر) |
| 2 | تصاريح العمل (Work Permits) | إصدار تصاريح خاصة للأنشطة الخطرة قبل البدء بها؛ تشمل الأعمال على المرتفعات (مثل تنظيف الواجهات الزجاجية الخارجية أو صيانة كشافات الإنارة عبر سيارات رافعة السلة بارتفاع 12 متراً)، وأعمال الحفر، والتعامل مع لوحات كهرباء الضغط العالي والكونتاكتورات. | عند الحاجة |
| 3 | فحص المعدات والآلات | الفحص البصري والميكانيكي للتأكد من سلامة الكابلات الكهربائية للآلات، وجاهزية السلالم، والمنصات، وأنظمة الهيدروليك للدينا القلاب وناقلات السطحة قبل الاستخدام؛ مع تفعيل أنظمة تتبع المركبات. | أسبوعي |
| 4 | العزل والإغلاق | التطبيق الإلزامي لنظام الحظر والبطاقات التحذيرية (Lockout/Tagout) لعزل مصادر الطاقة تماماً عند إجراء الصيانة الدورية أو الطارئة للوحات التوزيع، أو قواطع التحكم الكهربائية، أو مجموعات التوليد الاحتياطية، وذلك لمنع التشغيل المفاجئ وحماية الطاقم الفني. | أثناء الصيانة |
| 5 | تخزين المواد الكيميائية | تخزين المنظفات، ومواد التعقيم الخاصة بدورات المياه، والمبيدات الكيميائية المخصصة لمكافحة الآفات في الحدائق داخل مستودعات جيدة التهوية، مع وضع ملصقات التحذير وصحائف بيانات سلامة المواد (MSDS) لكل مادة. | يومي |
| 6 | التدريب والتوعية | عقد اجتماع صباحي توعوي سريع لمدة 5 دقائق للمهندسين والفنيين والعمال في مواقع العمل المختلفة (المبنى الرئيسي، مباني الوكالات، أو مواقع الحدائق) لشرح مخاطر الموقع اليومية وكيفية تجنبها. • أثر الأداء: يتم رصد نسبة العمالة التي أكملت تدريبات السلامة شهرياً ضمن نموذج كفاءة الإنفاق. | يومي |
| 7 | خطة الإخلاء والطوارئ | الفحص والمعاينة للتأكد من خلو ممرات الهروب ومخارج الطوارئ بالمبنى الرئيسي والمباني الفرعية من العوائق، وإجراء سيناريوهات تدريب دورية للطاقم على نقاط التجمع بالتنسيق التام مع إدارة الأمن والسلامة بالبلدية. | ربع سنوي |
| 8 | سجل الحوادث والإصابات | التوثيق الفوري والكامل لأي حادث عرضي في الموقع (حتى لو كان بسيطاً أو لم ينشأ عنه إصابة) في سجلات رسمية، وإجراء التحليل الجذري لأسبابه لمنع تكراره، وإبلاغ إدارة التشغيل والصيانة بالبلدية فوراً وبشكل رسمي. | فوري |

سادساً : إدارة وضمان الجودة:

تلتزم المنشأة بتطبيق نظام جودة شامل صارم يضمن مطابقة كافة أعمال التشغيل، الصيانة، المواد، والتوريدات للمواصفات الفنية الواردة بالعقد، وكود البناء السعودي ( SBC )، والاشتراطات الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان.

- المنهجية والأهداف :

  صفر أخطاء تشغيلية: تحقيق الهدف التشغيلي في الأنظمة الحرجـة وخاصة التكييف المركزي ( Chillers )، المصاعد، ونظام الإنذار المبكر وإطفاء الحريق. ‬

  بيئة ومرافق مستدامة بنسبة 100%: صيانة وتعقيم دورات مياه حدائق البلدية (35 دورة مياه لـ 51 حديقة) ومباني الوكالات لضمان الصحة العامة.

  حلقة تحسين الأداء المستمر ( PDCA ): إعداد وتطوير برامج الجودة وفق حلقة (خطط - نفذ - افحص - صحح).

  الربط مع مؤشرات الأداء ( KPIs ): تحقيق حد أدنى مقبول لتقييم الأداء بنسبة لا تقل عن 70% شهرياً لتفادي تطبيق آلية الحسم المتدرج (خصم 10% من قيمة المستخلص الشهري).

2. جدول إجراءات ضبط الجودة (QC Procedures) :

لن يتم توريد أو تركيب أي قطعة غيار أو مادة تشغيلية في موقع المشروع إلا بعد اعتمادها رسمياً بموجب نموذج فحص واعتماد المواد ( MIR/MAR ) للتأكد من مطابقتها للمحتوى المحلي والقائمة الإلزامية:

| م | المجال / المنظومة | إجراء ضبط الجودة (QC Procedure) | الدورية التشغيلية | المرجعية الفنية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | صيانة التكييف المركزي (Chillers/AHU) | فحص ضغوط السحب والطرد، حرارة دخول وخروج مياه التبريد، حالة الزيت، وفحص سيور وحدات مناولة الهواء. | زيارات صيانة دورية شهرية + (4) زيارات وقائية تخصصية سنوياً. | كود ASHRAE الدولي لـ HVAC الكود السعودي. |
| 2 | المواد وقطع الغيار (الأصناف) | مطابقة فلاتر الديزل لمجموعات التوليد، فلاتر التبريد (Filter\ Core\ D48)، النحاس، والمحابس للقائمة الإلزامية والمنشأ الوطني. | عند كل توريد أو إصلاح طارئ. | هيئة المواصفات والمقاييس السعودية (SASO). |
| 3 | الاستجابة والأعطال (SLA) | رصد زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة والعادية عبر تطبيق الجوال والمنصة والتحقق الميداني المباشر. | فوري (عند كل بلاغ مـفتوح). | ملحق شروط قياس وتقييم الأداء بالبلدية. |
| 4 | الأمن والسلامة وأنظمة الحريق | اختبار كفاءة وعمل كواشف الدخان، الحرارة، وحدات التشغيل اليدوي، مضخات الحريق، وصناديق الإطفاء والفوم. | شهرياً / أو حسب اشتراطات الدفاع المدني. | اشتراطات الدفاع المدني السعودي. |
| 5 | نظافة وتعقيم دورات مياه الحدائق والمباني | فحص مستوى التعقيم، صيانة السباكة، الإضاءة، توفر المياه، وخلو الروائح في دورات مياه مباني البلدية وحدائقها. | يومي (مرتان صباحاً ومساءً كحد أدنى). | معايير وكالة الامتثال والإصحاح البيئي. |
| 6 | قياس رضا جهاز الإشراف | قياس مدى رضا الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية عن أداء الكادر الهندسي والفني. | شهري (قبل إعداد المستخلص). | المادة (140) من اللائحة التنفيذية. |

### 3. معايير قبول الأعمال ومؤشرات الأداء (Acceptance Criteria):

- معيار صيانة التكييف والأنظمة الميكانيكية: إعادة النظام بكامل تفاصيله وكفاءته الحرارية والتشغيلية المعتمدة وفق كود  ASHRAE  دون تكرار العطل في نفس العنصر خلال 30 يوماً من الإصلاح. ‬

- معيار صيانة ونظافة المرافق الصحية ودورات المياه: خلو الأسطح من الأتربة والبقع تماماً، عمل كافة المحابس والحنفيات والسيفونات بكفاءة، توفر المستهلكات، وتدفق مستمر للمياه الصالحة للاستخدام.

- معيار المظهر والانضباط البشري: التزام كامل طاقم العمل (الهيكل الإلزامي المشكل من المهندسين والفنيين والعمال) بالزي الموحد النظيف الحامل لشعار المقاول وبيانات المنافسة، مع ارتداء مهمات السلامة ( PPE ) وحمل بطاقة التعريف الشخصية.

4. خطة الإجراءات التصحيحية المتسارعة ( Corrective Action Plan - Quality Gates) :‬‬

في حال رصد أي مخالفة من قِبل جهاز إشراف البلدية أو صدور إنذار فشل عبر نظام الـ  BMS  والـ  CMMS ، يتم تفعيل بروتوكول الإجراء التصحيحي الفوري تفادياً لتطبيق الحسميات المباشرة على المستخلص:

- بوابة الإبلاغ الرقمي: رصد المخالفة وتوثيقها فوراً بإصدار سجل عدم مطابقة فني ( NCR ) عبر النظام.

- بوابة الإصلاح العاجل (SLA Constraints):

  - معالجة بلاغات وأعطال التكييف المركزي ( Chillers ) خلال (4) ساعات كحد أقصى نظراً لحرجية خطورة البند.

  - إصلاح انسدادات المجاري أو انقطاع المياه في دورات مياه المباني والحدائق خلال (3) ساعات.

  - معالجة الأعطال الفنية العادية غير الطارئة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.

- بوابة الإجراء الوقائي ( Preventive\ Action ): يقوم مدير العمليات ونائب مدير المشروع بإجراء تحليل جذري للمشكلة ( Root\ Cause\ Analysis ) لبيان سبب القصور (نقص قطع غيار، تقصير فني، سوء تشغيل) وتعديل خطة الصيانة الوقائية لمنع التكرار.

### 5. التوثيق، التقارير الرقمية، والمستخلصات:

- يتم أرشفة كافة قوائم التدقيق التقنية وعمليات الصيانة الوقائية والطارئة رقمياً وتلقائياً عبر نظام  CMMS  بشكل غير قابل للتعديل أو الحذف.

- يلتزم مدير المشروع بإعداد وتقديم ملخص الجودة الشامل، متضمناً صوراً فوتوغرافية واضحة مأخوذة ميدانياً (قبل وبعد الإصلاح) مع إحداثيات الـ  GPS  المعتمدة، وإرفاقها بالتقرير الفني والشهري الذي يُسلم للإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالبلدية قبل يوم 5 من كل شهر ميلادي كشرط أساسي لرفع واحتساب المستخلص المالي شهرياً.

سابعاً : مراحل العمل وطريقة تنفيذ الأعمال  :

المرحلة الأولى: المرحلة التحضيرية والتجهيز (شهرين قبل استلام الموقع - لا تحتسب ضمن مدة العقد)

- الفترة الأولى (الشهر الأول):

  - حشد وتعبئة الجهاز الهندسي والإداري الإلزامي وتقديم السير الذاتية للاعتماد من قبل جهاز الإشراف.

  - إعداد وتطوير خطط وإجراءات التشغيل والصيانة الوقائية ( Preventive\ Maintenance ) والطارئة لكافة الأنظمة.

  - تقديم النماذج التشغيلية ونماذج صرف المواد والمعاينة للإدارة العامة للتشغيل والصيانة للاعتماد.

- الفترة الثانية (الشهر الثاني):

  - الوقوف على الطبيعة وإجراء التنسيق الميداني مع مقاول البلدية السابق لمعرفة أساليب العمل وطرق التشغيل.

  - التحقق من ربط وتكامل الأنظمة ورفع المخططات التنفيذية ( As-Built\ Drawings ).

المرحلة الثانية: مرحلة استلام الموقع وتنفيذ الأعمال (1825 يوماً ميلادياً)

- أعمال صيانة التكييف المركزي والتبريد (Chillers & AHU):

  - الالتزام بإجراء (4) زيارات صيانة وقائية سنوياً على الأقل عبر مقاول باطن متخصص ومعتمد وأنظمة صيانة دورية شهرية.

  - فحص الضواغط، قياس ضغوط السحب والطرد، فحص حالة الزيت وفلاتر الزيت، وتنظيف المبادلات الحرارية وملفات المكثفات.

  - تنظيف وغسيل فلاتر الألمنيوم لوحدات مناولة الهواء ( AHU ) بصفة دورية لضمان تدفق الهواء النقي.

  - تفعيل فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإصلاح الأعطال الطارئة في نظام التكييف خلال 4 ساعات كحد أقصى لتجنب غرامات الأداء.

- أعمال السباكة والشبكات وصيانة دورات المياه:

  - تنفيذ جولات دورية لصيانة فواصل أرضيات دورات المياه بترويبة مقاومة للماء والبكتيريا.

  - صيانة وإصلاح منظومة السباكة والصرف ومجموعات التحلية، وضمان تأمين المياه الصالحة لدورات مياه الحدائق (35 دورة مياه لـ 51 حديقة).

- أعمال الصيانة المدنية والدهانات (SBC 304 Logic):

  - معالجة التشققات والتصدعات العميقة في الأسقف والجدران باستخدام ترويبة ومواد معتمدة قبل تنفيذ الدهانات.

  - عند تنفيذ أي بند يخص صب الخرسانة أو اللياسة، يمنع العمل تماماً إذا تجاوزت الحرارة 35°C، ويتم فرض فترة معالجة بالرش المائي ( Curing ) لا تقل عن 7 أيام قبل تحميل الأسطح الخرسانية.

- إدارة أعمال الصيانة إلكترونياً (BMS & CMMS):

  - تفعيل نظام  BMS  خلال الشهر الأول للربط التلقائي مع نظام إدارة الصيانة الإلكتروني المتكامل ( CMMS ).

  - إصدار أوامر العمل ( Work\ Orders ) تلقائياً فور صدور إنذار الأعطال من نظام  BMS ، مع توثيق ميداني مدعم بالصور (قبل وبعد) وإحداثيات  GPS  عبر تطبيق الجوال الخاص بالفنيين.

المرحلة الثالثة: مرحلة الإغلاق والتسليم النهائي

- تسليم مرافق البلدية ومبانيها للإدارة العامة للتشغيل والصيانة وللمقاول الجديد بكامل حالتها التشغيلية بموجب محاضر رسمية.