منهجية تنفيذ وإنجاز الأعمال فنية ومعتمدة

مشروع: صيانة حديقة الملك فهد ببلدية الحلوة

1. مقدمة ومعلومات عامة عن المشروع

تقدم مؤسسة إعمار الفرعة للمقاولات العامة هذه المنهجية الفنية لتنفيذ أعمال مشروع (صيانة حديقة الملك فهد ببلدية الحلوة) لصالح (بلدية الحلوة - أمانة منطقة الرياض)، خلال مدة زمنية وقدرها (60) يوماً تقويمياً. وتلتزم المؤسسة بإنهاء جميع الأعمال المسندة إليها طبقاً للمواصفات الفنية المعتمده، واشتراطات الكود السعودي للبناء (SBC)، وتوجيهات المهندسين المشرفين.

2. خطة ومراحل تنفيذ الأعمال

تم تقسيم خطة سير العمل بالموقع إلى عدة مراحل متزامنة ومتتابعة لضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني كالتالي:

المرحلة 1: التحضير والتجهيز واعتماد المواد (10 أيام) 
• وصف الأعمال: تقديم عينات المواد والكتالوجات والحصول على الموافقات الرسمية قبل التوريد.

المرحلة 2: التوريدات والأعمال الإنشائية التمهيدية (15 أيام) 
• وصف الأعمال: توريد شبكات الري، الثيل الصناعي، تجهيز وتسوية المسطحات بالموقع.

المرحلة 3: تنفيذ الأعمال الفنية والتركيبات (25 أيام) 
• وصف الأعمال: تركيب شبكات ري متكاملة وفرد الثيل الصناعي وتثبيته ميكانيكياً ورش رمل السليكا والمطاط.

المرحلة 4: الاختبارات والتنظيف والتسليم (10 أيام) 
• وصف الأعمال: اختبار ضغط شبكات ري الحديقة، وتخطيط الساحات وتنظيف الموقع بالكامل والتسليم الابتدائي.

3. الهيكل الإداري والفني المقترح (العمالة)

| م | المسمى الوظيفي | العدد المقترح |
| --- | --- | --- |
| 1 | مهندس مشروع مدني/زراعي مقيم | 1 |
| 2 | مراقب سلامة وصحة مهنية | 1 |
| 3 | فني تركيب شبكات ري | 2 |
| 4 | عمالة متخصصة تركيب ثيل | 4 |
| 5 | سائقين ومشغلي معدات | 2 |

4. المعدات والآليات المقترح تأمينها للموقع

| م | اسم المعدة / الآلية | العدد المطلوب |
| --- | --- | --- |
| 1 | سيارة نقل شاحنة متوسطة | 1 |
| 2 | ببكات لزوم التسوية والفرد | 1 |
| 3 | معدة فرد حبيبات الرمل والمطاط ميكانيكياً | 1 |
| 4 | أدوات قياس واختبار ضغط شبكات ري | 1 |

5. خطة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالموقع

تضع مؤسسة إعمار الفرعة سلامة العاملين وزوار الموقع في مقدمة أولوياتها، ولذلك يتم تطبيق إجراءات السلامة الصارمة والوقاية من المخاطر كالتالي:

1. إلزام جميع العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية (خوذة، حذاء سلامة، سترة عاكسة).

2. تأمين وتطويق الموقع بلوحات تحذيرية وحواجز أمان لمنع دخول غير المختصين.

3. توفير حقائب إسعافات أولية متكاملة في الموقع وتدريب الكادر الفني على الاستخدام.

4. الفحص الدوري اليومي للمعدات والآليات قبل بدء العمل للتأكد من خلوها من الأعطال.