## الجدول الزمني
الجدول الزمني لمشروع: مشروع إنشاء سور المقبرة
تاريخ البدء المعتمد: 2026-08-01م
رمز WBS | اسم النشاط | المدة (يوم) | تاريخ البدء المتوقع | تاريخ الانتهاء المتوقع | الأنشطة السابقة | فترة السماح (يوم) | حالة النشاط
1 | أعمال التحضير واعتماد المواد | 7 | 2026-08-01 | 2026-08-07 |  | 0 | حرج
2 | أعمال الحفر وتجهيز الموقع | 10 | 2026-08-08 | 2026-08-17 | A | 0 | حرج
3 | توريد وصب الخرسانة العادية | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | B | 3 | اعتيادي
4 | أعمال المباني والعزل | 8 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | B | 0 | حرج
5 | أعمال اللياسة والدهانات | 15 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | C,D | 0 | حرج
6 | التسليم الابتدائي والتنظيف | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | E | 0 | حرج